## Tabelle1
KW/Datum | Aktivität | Unteraktivität 1 | Unteraktivität 2 | Workload geplant | Workload tatsächlich
42
2017-10-20 | Projektdefinition |  |  | 10h | 11h
|  | Ideenfindung |  | 10h | 11h
|  |  | Brainstorming | 6h | 7h
|  |  | Aussortierung Ideen | 2h | 2h
|  |  | Diskussion | 2h | 2h
2017-10-21 | Projektdefinition |  |  | 8h | 7h
|  | Ideenfindung |  | 8h | 7h
|  |  | Brainstorming | 8h | 7h
43
2017-10-27 | Projektdefinition |  |  | 7h | 7h
|  | Ideenfindung |  | 7h | 7h
|  |  | Aussortierung Ideen | 1h | 1h
|  |  | Brainstorming | 6h | 6h
2017-10-27 | Projektdefinition |  |  | 5h | 5h
|  | Ideenfindung |  | 5h | 5h
|  |  | Brainstorming | 2h | 2h
|  |  | Diskussion | 3h | 3h
44
2017-11-04 | Projektdokumentation |  |  | 12h | 13h
|  | Beispielfindung |  | 12h | 13h
|  |  | Internetrecherche | 4h | 5h
Festlegung Inhalt
|  |  | Struktur/Glossar anlegen | 4h | 4h
Schreiben
|  |  | Ideenfindung/Exposés | 4h | 4h
Probleme
…
…
…
45
2017-11-06 | PoC erstellen
Vorbereitung
|  |  | Folien durchgehen | 4h | 4h
|  |  | ToDo Liste erstellen | 2h | 2h
|  |  | .gitignore erstellen | 1h | 1h
Repository bearbeiten
Wiki optimieren
|  |  | Logo erstellen | 1h | 1h
|  |  | Home bearbeiten | 2h | 2h